## Project Plan
| PROJECT TITLE |  | START DATE
| Quản lý bán hàng |  | 2022-06-01 |  |  | PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  | END DATE |  |  | in days
| Hồ Sỹ Gia Trung |  | 2022-07-26 |  |  | 56
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | Chuẩn bị cho đề tài | Complete |  | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 3 |  | Not Started
1.1 | - Chọn đề tài | Complete | All Members | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1 |  | In Progress
1.2 | - Thu thập tài liệu | Complete | Trung, Phát | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1 |  | On Hold
1.3 | - Xác định các yêu cầu của bài toán | Complete | Trung, Phát | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2
1.4 | - Phát thảo bài toàn | Complete | Trung, Chiến | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2
1.5 | - Lập kế hoạch | Complete | All Members | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 1
2 | Phân tích yêu cầu bài toán | Complete |  | 2022-06-07 | 2022-06-21 | 15
2.1 | - Thiết kế cơ sở dữ liệu | Complete | All Members | 2022-06-07 | 2022-06-21 | 15
3 | Thiết kế giao diện | Complete |  | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 10
3.1 | - Thiết kế giao diện Đăng nhâp | Complete | Trung, Phát | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 3
3.2 | - Thiết kế giao diện Nhân viên | Complete | Trung, Phát | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 3
3.3 | - Thiết kế giao diện Sản phẩm | Complete | Trung, Phát | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 3
3.4 | - Thiết kế giao diện Khách hàng | Complete | Trung, Phát | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 3
3.5 | - Thiết kế giao diện Hoá đơn | Complete | Trung, Phát | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 3
3.6 | - Thiết kế giao diện Chi tiết hoá đơn | Complete | Trung, Chiến | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 3
3.7 | - Thiết kế giao diện Tài khoản | Complete | Trung, Chiến | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 3
3.8 | - Thiết kế các giao diện báo cáo thống kê | Complete | Trung, Chiến | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 3
3.9 | - Tổng hợp giao diện | Complete | Trung, Chiến | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 4
4 | Lập trình phần mềm | Complete |  | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 21
4.1 | - Tạo mô hình 3 layer | Complete | All Members | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 7
4.2 | - Lâp trình giao diện Đăng nhâp | Complete | Trung, Chiến | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 7
4.3 | - Lập trình giao diện Nhân viên | Complete | Trung, Phát | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 7
4.4 | - Lập trình giao diện Sản phẩm | Complete | Trung, Phát | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 7
4.5 | - Lập trình giao diện Khách hàng | Complete | Trung, Phát | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 7
4.6 | - Lập trình giao diện Hoá đơn | Complete | Trung, Chiến | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 8
4.7 | - Lập trình giao diện Chi tiết hoá đơn | Complete | Trung, Chiến | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 7
4.8 | - Lập trình giao diện Tài khoản | Complete | Trung, Chiến | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 8
4.9 | - Lập trình giao diện Quản lý Bán Hàng | Complete | Trung, Chiến | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 8
5 | Viết báo cáo | Complete |  | 2022-06-01 | 2022-07-22 | 52
5.1 | - Chương 1: Tổng quan | Complete | Trung, Chiến | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 10
5.2 | - Chương 2: Các công nghệ được sử dụng | Complete | Trung, Phát | 2022-06-11 | 2022-06-20 | 10
5.3 | - Chương 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu | Complete | All Members | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 10
5.4 | - Chapter 4: Xây dựng chương trình | Complete | All Members | 2022-07-01 | 2022-07-12 | 12
5.7 | - Chương 5: Kết luận và hướng phát triển | Complete | Trung, Phát | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 10
6 | Trình bày nghiên cứu | Complete |  | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 4
6.1 | – Xây dựng slide báo cáo | Complete | Trung, Phát | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 4
6.2 | – Trình bày báo cáo | Complete | Trung | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 1

## Member
All Members
Hồ Sỹ Gia Trung
Nguyễn Minh Chiến
Trần Minh Phát